DOCUMENTO 07

Proposta da Solução e Protótipo Inicial

Entrega: 18/09

| Empresa/Equipe | «PREENCHER: nome da empresa/equipe» |
| --- | --- |
| Turma | «PREENCHER: turma» |
| Integrantes | «PREENCHER: nomes completos dos integrantes» |

FINALIDADE ¦ Transformar a solução selecionada no Documento 06 em uma proposta executável, delimitando com clareza o que será desenvolvido, para quem, com quais requisitos, tecnologias, responsabilidades, prazos e critérios de aceite. O documento deverá ser acompanhado de um protótipo inicial.

ORIENTAÇÃO GERAL ¦ Este documento funciona como um pequeno projeto executivo. A equipe deve demonstrar que sabe exatamente o que pretende construir ou implantar, quais são os limites da proposta e como verificará se a entrega atende ao problema validado. Evite ampliar o escopo nesta etapa.

1. Identificação do projeto

| Título do projeto | Nany Lanches — aplicativo de controle de custo, venda e lucro diário para MEI de lanchonete |
| --- | --- |
| Demandante / MEI | Nany Lanches (MEI do ramo de alimentação). Contato: nany.lanches.to@gmail.com |
| Negócio / atividade | Lanchonete de rua com atendimento de balcão: produção e venda de hot-dogs e sucos. Operação conduzida por uma única pessoa, que atende, produz e registra ao mesmo tempo. |
| Solução selecionada | Aplicativo para celular e navegador que apura o custo e o lucro de cada item a partir do preço real das compras, alimentado por leitura automática das notas de mercado por inteligência artificial. |
| Data de referência | 18 / 09 / 2026 |

2. Problema que será enfrentado

Recupere a formulação final do problema validado no Documento 04. Seja objetivo e não transforme a solução em problema.

A proprietária não sabe quanto custa, de fato, cada item que vende, e por isso não sabe quanto lucra. O preço de venda foi definido por comparação com a concorrência e por estimativa de cabeça, sem partir do custo real dos ingredientes. As compras de mercado não são registradas de forma que permita atribuir custo a cada produto, e a variação de preço dos insumos não é acompanhada.

A consequência é que o resultado do dia é percebido pelo dinheiro em caixa, e não pelo lucro. Em dias de compra grande, o caixa baixo é lido como prejuízo; em dias sem compra, o caixa alto é lido como lucro. Nenhuma das duas leituras é confiável, e nenhuma serve de base para decidir preço, volume de produção ou reposição.

O problema não é ausência de ferramenta de gestão, e sim ausência de um caminho de registro que caiba na rotina de quem atende, produz e cobra ao mesmo tempo. Tentativas anteriores de anotar em caderno ou planilha foram abandonadas porque exigiam parar o atendimento.

Enquanto isso não se resolve, decisões de preço, de quanto produzir e de quando repor continuam sendo tomadas por intuição, e eventuais itens vendidos abaixo do custo permanecem invisíveis — podendo consumir o lucro dos demais sem que a proprietária tenha como perceber.

3. Objetivos

O objetivo geral deve expressar o resultado principal pretendido pelo projeto. Os objetivos específicos devem indicar resultados ou etapas necessárias para alcançar o objetivo geral.

| Objetivo geral | Permitir que a proprietária saiba, ao final de cada dia e sem fazer contas, quanto vendeu, quanto aquilo custou e quanto sobrou de lucro — usando o preço real das compras, e não uma estimativa de cabeça. |
| --- | --- |
| Objetivo específico 1 | Reduzir o esforço de lançar as compras a fotografar a nota do mercado, extraindo automaticamente ingredientes, quantidades, unidades e preços para conferência. |
| Objetivo específico 2 | Calcular o custo unitário de cada produto a partir da receita (ingredientes e quantidades) e da média ponderada das compras, de modo que o custo acompanhe a variação de preço dos insumos. |
| Objetivo específico 3 | Registrar a venda em um único toque durante o atendimento, sem interromper o balcão, e refletir o resultado no fechamento do dia. |
| Objetivo específico 4 (se necessário) | Apontar o que está prestes a acabar no estoque, para que a reposição deixe de depender apenas da memória. |

4. Descrição da solução

Explique de maneira clara como a solução funcionará na prática e como se relaciona com o problema diagnosticado. Uma pessoa que não acompanhou as etapas anteriores deve conseguir compreender a proposta.

| Descrição geral | Aplicativo com quatro telas (Hoje, Vender, Notinha e Cadastro), disponível no celular e no navegador a partir do mesmo código. Os dados ficam em um banco Postgres na nuvem (Supabase), com isolamento por conta. Toda a aritmética de estoque e de custo é executada no banco, por gatilhos, e não na tela — de modo que a leitura por foto e o lançamento manual produzam exatamente o mesmo resultado. |
| --- | --- |
| Como funcionará | A proprietária cadastra o que vende (hot-dog, suco) e a receita de cada item. Ao comprar no mercado, fotografa a nota: a imagem é enviada a uma função no servidor que aciona um modelo de IA e devolve os ingredientes, quantidades, unidades e preços, apresentados em uma tela de conferência antes de salvar. As compras alimentam o estoque e o custo médio de cada ingrediente. Durante o atendimento, cada venda é registrada com um toque no botão do produto. A tela Hoje consolida receita, custo do vendido, compras do dia, lucro e histórico. |
| Que parte do problema pretende melhorar | Ataca diretamente o desconhecimento do custo real e, por consequência, do lucro. Hoje a decisão de preço e a percepção de resultado se apoiam em estimativa; a solução substitui isso pelo valor efetivamente pago nas compras. Ataca também o esforço de registro, que é a causa mais provável de abandono: fotografar a nota substitui a digitação item a item. |
| Resultado esperado | Ao final de um dia de uso, a proprietária consegue responder, olhando uma tela: quanto entrou, quanto custou o que saiu, quanto sobrou e o que precisa repor. Em dias de compra grande, o aplicativo distingue caixa negativo de prejuízo, evitando a conclusão equivocada de que o dia deu prejuízo quando apenas houve estoque comprado adiantado. |

5. Usuários e contexto de uso

| Usuário / perfil | O que fará com a solução | Necessidades ou limitações relevantes |
| --- | --- | --- |
| Proprietária do MEI (usuária principal e única do dia a dia) | Cadastra produtos e receitas, fotografa e confere notas de compra, registra cada venda no balcão e consulta o fechamento do dia. | Opera sozinha, em pé, com uma mão livre e frequentemente sob pressão de fila. Celular de entrada, sob luz de rua. Não tem formação contábil e não vai interromper o atendimento para digitar. Conexão móvel instável. |
| Equipe do Projeto Integrador | Desenvolve, testa, implanta e acompanha o uso; coleta retorno da proprietária e ajusta a solução. | Acesso ao MEI limitado a encontros combinados; precisa de retorno rápido para corrigir rumo dentro do semestre. |
| Docente avaliador da disciplina | Avalia a proposta, o protótipo e a entrega final; acessa o aplicativo publicado e o repositório de código. | Precisa alcançar a solução sem instalar nada e sem credenciais da proprietária; por isso há versão em navegador com link público. |

6. Escopo da solução

Defina os limites do projeto. O escopo precisa caber no tempo restante do semestre e nas condições reais da equipe e do MEI.

| Incluído no escopo | Cadastro de produtos, de ingredientes e da receita que liga os dois. Leitura de nota de compra por foto, com tela de conferência e correção antes de salvar; lançamento manual como alternativa. Registro de venda em um toque, com desfazer. Cálculo de custo por produto pela média ponderada das compras e do lucro por item e por dia. Tela de fechamento diário com receita, custo do vendido, compras, lucro e caixa, mais histórico de 7, 14 ou 30 dias. Aviso de reposição para o que está acabando ou com saldo negativo. Conta própria por usuário, com isolamento de dados no banco. Publicação em navegador (link) e uso no celular. |
| --- | --- |
| Prioridades do escopo | 1º — Registrar venda e ver o lucro do dia. É o núcleo do problema e o que dá sentido a todo o resto. 2º — Cadastro de produto, ingrediente e receita, sem o qual o custo não existe. 3º — Leitura de nota por foto, que é o que torna o uso sustentável ao longo do semestre. 4º — Reposição de estoque e histórico, que agregam valor mas não bloqueiam a decisão diária. |
| Resultado mínimo aceitável | A proprietária consegue, em um dia de operação real: cadastrar seus produtos com receita, lançar ao menos uma compra (por foto ou manualmente), registrar as vendas do dia com um toque cada e ver na tela Hoje o lucro daquele dia calculado com o custo real. Mesmo que a leitura por foto falhasse, o lançamento manual sustentaria esse resultado mínimo. |

7. Itens fora do escopo

Registre explicitamente o que NÃO será desenvolvido ou entregue. Isso ajuda a controlar expectativas e evita crescimento indevido do projeto.

| Item fora do escopo | Por que não será incluído |
| --- | --- |
| Emissão de nota fiscal e obrigações tributárias | Exige integração com a Receita e responsabilidade legal incompatíveis com o prazo e o caráter acadêmico do projeto. A solução é de gestão interna, não de escrituração fiscal. |
| Controle de múltiplos usuários, permissões e vários pontos de venda | O MEI opera sozinho. Modelar papéis e filiais acrescentaria complexidade sem resolver nenhum problema validado no Documento 04. |
| Publicação nas lojas de aplicativos (Play Store / App Store) | Processo de revisão com prazo fora do controle da equipe e custo de conta de desenvolvedor. A entrega usa o navegador, que alcança o mesmo celular sem instalação. |
| Integração com maquininha de cartão, banco ou conciliação financeira | Depende de contratos e credenciais de terceiros. O caixa do dia é apurado pelos lançamentos do próprio aplicativo. |

8. Requisitos principais

Liste os requisitos indispensáveis para que a solução seja considerada útil. Podem existir requisitos funcionais e não funcionais, conforme o tipo de projeto.

| ID | Requisito | Tipo | Prioridade | Como será verificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Registrar uma venda de um produto em um único toque, a partir da tela Vender, com possibilidade de desfazer o lançamento. | Funcional | Essencial | Tocar o botão do produto e verificar que a venda aparece em "Últimas vendas" e que a receita do dia aumenta no valor do produto. Desfazer e verificar que os dois voltam ao estado anterior. |
| R02 | Calcular o custo de cada produto a partir da receita e do preço efetivamente pago nas compras, por média ponderada, e não por valor digitado. | Funcional | Essencial | Lançar duas compras do mesmo ingrediente com preços diferentes e conferir que o custo do produto fica entre os dois valores, proporcional às quantidades ainda em estoque. |
| R03 | Extrair de uma foto de nota ou cupom os ingredientes comprados, com quantidade, unidade e preço unitário, apresentando o resultado para conferência e correção antes de salvar. | Funcional | Essencial | Fotografar uma nota real do mercado e conferir que os itens reconhecidos correspondem aos da nota; corrigir um item na tela de conferência e verificar que o valor salvo é o corrigido. |
| R04 | Apresentar o fechamento do dia com receita, custo do vendido, compras, lucro das vendas e caixa, distinguindo explicitamente caixa negativo de prejuízo. | Funcional | Essencial | Em um dia com compra grande e vendas lucrativas, verificar que a tela Hoje mostra lucro positivo e informa por escrito que o caixa ficou negativo por causa das compras. |
| R05 | Manter os dados de cada conta isolados, de modo que nenhum usuário alcance informações de outro, e nunca expor a chave do serviço de IA ao aplicativo. | Segurança | Essencial | Conferir no banco que as políticas de acesso por linha estão ativas em todas as tabelas; inspecionar o pacote JavaScript publicado e confirmar que a chave do modelo de IA não aparece nele. |
| R06 | Ser operável com uma mão, em pé e sob luz de rua: alvos de toque de no mínimo 56 px e contraste de texto acima de 7:1 sobre o fundo. | Usabilidade | Importante | Verificação automatizada da paleta pelo script do projeto, que mede o contraste de cada tom contra todas as superfícies possíveis, e conferência dos alvos de toque nas telas. |

Sugestão de tipos: funcional, usabilidade, segurança, desempenho, continuidade, conteúdo, processo etc.

9. Funcionalidades ou componentes

Descreva os principais blocos que formarão a solução. Para um sistema, podem ser funcionalidades; para uma planilha, abas/cálculos; para um dashboard, indicadores; para uma capacitação, módulos; para uma automação, etapas do fluxo.

| Componente / funcionalidade | Descrição | Prioridade | Relaciona-se a qual requisito? |
| --- | --- | --- | --- |
| Tela Vender | Lista os produtos ativos como botões grandes; um toque registra a venda. Mostra o total do dia e as últimas vendas, cada uma com botão de desfazer. | Essencial | R01 |
| Tela Hoje (fechamento e histórico) | Consolida o dia: lucro das vendas em destaque, receita, custo do vendido, compras e caixa. Traz gráfico dos últimos 7, 14 ou 30 dias, desempenho por produto e lista do que repor. | Essencial | R04 |
| Tela Notinha (leitura da nota por IA) | Fotografa ou seleciona até quatro imagens da nota, envia para a função no servidor e apresenta os itens reconhecidos em uma tela de conferência, onde cada linha pode ser corrigida ou removida antes de salvar. | Essencial | R03 |
| Tela Cadastro (produtos, receitas e ingredientes) | Cadastra o que é vendido e a receita de cada item. Distingue produto feito na hora, cujo custo vem da receita, de produto de revenda, comprado pronto e vendido pronto. | Essencial | R02 |
| Núcleo de cálculo no banco de dados | Gatilhos e funções em Postgres que aplicam a compra ao estoque, recalculam o custo médio, fotografam preço e custo no momento da venda e apuram o fechamento do dia no fuso local. | Essencial | R02, R04, R05 |

10. Tecnologias, ferramentas e recursos

| Tecnologia / ferramenta / recurso | Finalidade | Disponibilidade / custo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| React Native com Expo e expo-router | Construir uma única interface que roda no celular e no navegador, evitando manter duas versões que divergem. | Gratuito (código aberto) | «PREENCHER: integrante responsável» |
| Supabase (Postgres, autenticação, Edge Functions) | Banco de dados, contas de usuário com isolamento por linha e execução do código de servidor que fala com a IA. | Plano gratuito atende ao volume do projeto | «PREENCHER: integrante responsável» |
| API Gemini (Google), modelo Flash | Ler a foto da nota de compra e devolver os itens estruturados para conferência. | Camada gratuita, limitada a cerca de 10 a 15 requisições por minuto; o aplicativo ainda limita 30 leituras por hora por conta. | «PREENCHER: integrante responsável» |
| Vercel | Publicar a versão em navegador com link acessível ao MEI e ao docente, com nova publicação automática a cada alteração enviada ao repositório. | Plano gratuito | «PREENCHER: integrante responsável» |
| GitHub | Guardar o código, registrar o histórico de decisões e servir de origem para a publicação automática. | Gratuito | «PREENCHER: integrante responsável» |

11. Entregas previstas

Liste produtos concretos que serão entregues ao MEI e/ou apresentados na disciplina. Evite descrever apenas atividades internas da equipe.

| Entrega | Descrição | Destinatário | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Aplicativo publicado e acessível por link no navegador do celular, com conta criada para a proprietária. | MEI e docente | A proprietária acessa pelo próprio celular, entra na conta dela e registra uma venda real sem auxílio da equipe. |
| E2 | Cadastro inicial carregado: produtos que ela vende, ingredientes e receitas correspondentes. | MEI | Todos os itens do cardápio atual aparecem na tela Vender com custo apurado, sem nenhum item marcado como sem receita. |
| E3 | Leitura de nota por foto em funcionamento, com pelo menos uma nota real do mercado lançada por esse caminho. | MEI e docente | Uma nota fotografada pela proprietária é reconhecida, conferida e salva, e os ingredientes aparecem no estoque com o preço da nota. |
| E4 | Roteiro curto de uso, em linguagem do balcão, cobrindo as quatro telas e o que fazer quando a leitura falhar. | MEI | A proprietária executa as quatro tarefas principais seguindo apenas o roteiro, sem perguntar à equipe. |
| E5 | Documentação técnica e repositório de código, com as decisões de projeto registradas e o procedimento de implantação. | Docente | O repositório está acessível, a documentação descreve arquitetura e decisões, e o projeto é construído do zero seguindo o procedimento descrito. |

12. Cronograma de execução

Organize o trabalho até a pré-entrega e a finalização. As datas podem ser ajustadas, mas qualquer mudança deve ser registrada e justificada.

| Período / data | Atividade | Responsável(is) | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09 | Validar o protótipo com a proprietária e registrar ajustes; carregar o cadastro real de produtos, ingredientes e receitas. | «PREENCHER: responsáveis» | Lista de ajustes priorizada e cadastro real carregado no sistema. |
| 02/10 | Aplicar os ajustes do primeiro retorno e testar a leitura de notas com cupons reais do mercado da proprietária. | «PREENCHER: responsáveis» | Leitura reconhecendo corretamente os itens das notas que ela costuma trazer. |
| 09/10 | Acompanhar a primeira semana de uso real e corrigir o que atrapalhar o registro diário. | «PREENCHER: responsáveis» | Sete dias seguidos com vendas registradas pela própria proprietária. |
| 16/10 | Conferir a apuração: comparar o lucro calculado pelo sistema com a conta feita à mão para o mesmo período. | «PREENCHER: responsáveis» | Divergências identificadas e explicadas ou corrigidas. |
| 23/10 | Ajustes de usabilidade a partir da observação de uso no balcão; revisão dos alvos de toque e da legibilidade sob luz de rua. | «PREENCHER: responsáveis» | Correções aplicadas e verificadas no celular da proprietária. |
| 30/10 | Testes de falha: sem internet, foto ruim, serviço de IA indisponível e cota esgotada. | «PREENCHER: responsáveis» | Cada falha produz mensagem compreensível e caminho alternativo para a proprietária. |
| 06/11 | Escrita do roteiro de uso e da documentação técnica. | «PREENCHER: responsáveis» | Roteiro e documentação concluídos e revisados. |
| 13/11 | Pré-entrega: revisão geral, verificação dos critérios de aceite e ensaio da apresentação. | «PREENCHER: responsáveis» | Todos os critérios de aceite verificados, com evidência registrada. |
| 27/11 | Correções finais a partir do retorno da pré-entrega. | «PREENCHER: responsáveis» | Pendências da pré-entrega encerradas. |
| 04/12 | Entrega final e apresentação; transferência do sistema para a proprietária. | «PREENCHER: responsáveis» | Sistema em uso pela proprietária e documentação entregue. |

13. Riscos do desenvolvimento

| Risco | Probabilidade | Impacto | Ação preventiva / resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| A proprietária abandonar o registro diário. É o risco de maior impacto: sem lançamento, nenhum número do sistema tem valor. Já havia sido identificado como risco mais alto no Documento 06. | Alta | Alto | Registro de venda em um único toque, sem digitação; leitura da nota por foto em vez de lançamento item a item; acompanhamento semanal na primeira fase de uso para remover qualquer atrito observado no balcão. |
| Serviço de IA indisponível, congestionado ou com a cota gratuita esgotada no momento em que ela fotografa a nota. | Média | Médio | Repetição automática da chamada em caso de congestionamento, com mensagens distintas para cada causa; lançamento manual sempre disponível como alternativa; limite por conta para a cota não se esgotar de uma vez. |
| Custo apurado incorretamente por receita ausente ou incompleta, exibindo um lucro maior do que o real. | Média | Alto | O sistema não exibe lucro cheio quando falta receita: sinaliza por escrito que a conta está incompleta. Estimativas informadas pela proprietária aparecem sempre rotuladas como estimadas e são substituídas assim que houver compra lançada. |
| Conexão instável no balcão, interrompendo o envio de uma nota ou de uma venda pela metade. | Média | Médio | Lançamentos que envolvem vários registros são executados no banco como uma operação única: ou entram por inteiro, ou não entram, sem deixar meia nota lançada. |

14. Critérios de aceite

Os critérios de aceite indicam como a equipe e o demandante saberão que uma entrega está suficientemente pronta. Devem ser observáveis e coerentes com o escopo.

| Entrega / aspecto | Critério de aceite | Quem verificará | Evidência esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de venda (R01) | A proprietária registra uma venda com um toque, durante o atendimento, e o total do dia se atualiza imediatamente. O lançamento errado pode ser desfeito por ela mesma. | Proprietária, acompanhada por integrante da equipe | Observação de uso no balcão e registro em vídeo ou foto da tela com as vendas do dia. |
| Apuração de custo e lucro (R02, R04) | Para um dia escolhido, o lucro calculado pelo sistema coincide com o cálculo feito à mão a partir das notas e das vendas daquele dia, admitida diferença de arredondamento. | Equipe, com conferência da proprietária | Planilha de conferência comparando o valor do sistema e o valor calculado manualmente. |
| Leitura da nota por foto (R03) | De cada nota fotografada em condição real de uso, os itens que são ingredientes são reconhecidos com nome, quantidade, unidade e preço, restando à proprietária apenas correções pontuais na tela de conferência. | Proprietária | Foto da nota ao lado da tela de conferência, mostrando os itens reconhecidos. |
| Uso no balcão (R06) | A proprietária executa as tarefas principais com uma mão, em pé, sem ampliar a tela e sem erro de toque, no próprio celular e sob a iluminação do ponto. | Proprietária, com observação da equipe | Registro da observação de uso e verificação automatizada de contraste da paleta. |
| Isolamento de dados e proteção de chaves (R05) | Nenhuma conta alcança dados de outra, e a chave do serviço de IA não aparece em nada que o navegador baixe. | Equipe | Consulta às políticas de acesso no banco e inspeção do pacote JavaScript publicado, com resultado registrado. |

15. Responsabilidades da equipe

| Responsabilidade | Integrante(s) principal(is) | Observações |
| --- | --- | --- |
| Gestão e acompanhamento | «PREENCHER: integrante» | Cronograma, registro de decisões e comunicação com a disciplina. |
| Desenvolvimento / implementação | «PREENCHER: integrante» | Aplicativo, banco de dados, função de leitura por IA e publicação. |
| Documentação | «PREENCHER: integrante» | Documentos da disciplina, roteiro de uso do MEI e documentação técnica. |
| Contato com o MEI | «PREENCHER: integrante» | Agendamento das validações, coleta de retorno e repasse dos ajustes à equipe. |
| Testes / validação | «PREENCHER: integrante» | Verificação dos critérios de aceite, testes de falha e conferência da apuração. |
| Apresentação / comunicação | «PREENCHER: integrante» | Apresentação final e demonstração do sistema. |

16. Responsabilidades do MEI / demandante

Registre o que será necessário do demandante para que o projeto avance. O MEI não é apenas destinatário da entrega: ele participa da validação da solução.

| Responsabilidade do demandante | Quando / em que momento | Por que é necessária |
| --- | --- | --- |
| Disponibilizar informações | Nas duas primeiras semanas, a partir de 25/09. | Sem o cardápio real, os ingredientes de cada item e as quantidades usadas, não existe cálculo de custo — a receita é a base de toda a apuração. |
| Participar de validações | Em encontros combinados ao longo de outubro. | A equipe não opera o balcão. Só a proprietária pode dizer se o registro atrapalha o atendimento, que é o critério que decide se a solução será usada. |
| Testar ou experimentar a solução | Uso diário a partir de 09/10. | Um sistema de registro diário só se prova em dias reais de movimento; uso simulado pela equipe não revela o atrito que causa abandono. |
| Dar retorno sobre ajustes | Ao longo de todo o período de uso, e especialmente após cada ajuste. | Correções feitas sem retorno dela tendem a resolver o problema que a equipe imagina, e não o que existe. |
| Disponibilizar recursos/acessos acordados, se aplicável | Conforme a necessidade, principalmente em 25/09 e 02/10. | Notas de compra reais são necessárias para ajustar a leitura automática aos cupons dos fornecedores que ela de fato usa. |

17. Protótipo inicial — anexo obrigatório

Anexe ou insira uma representação inicial da solução. O protótipo deve permitir conversar sobre a proposta antes de investir tempo demais no desenvolvimento. Não precisa estar completo nem ter aparência final.

Tipo de protótipo apresentado:

☐ Telas   ☐ Planilha   ☐ Dashboard   ☐ Página   ☐ Formulário   ☐ Fluxo   ☐ Modelo   ☐ Arquitetura   ☐ Demonstração   ☐ Outro: ___________________

| Local / link do protótipo | Aplicativo publicado (navegador e celular): https://nany-dashboardauto-ricardo-6617.vercel.app Código-fonte: https://github.com/nanylanchesto-jpg/NANY-DASHBOARDAUTO Observação: o acesso público depende de desativar a proteção de implantação da hospedagem; solicitar à equipe se o link pedir autenticação. |
| --- | --- |
| Versão / data | Versão inicial funcional — 18/09/2026 |
| O que o protótipo já demonstra | As quatro telas navegáveis (Hoje, Vender, Notinha e Cadastro) com dados reais gravados em banco. Cadastro de produto, de ingrediente e da receita que liga os dois, incluindo item de revenda. Registro de venda em um toque, com desfazer, e reflexo imediato no total do dia. Leitura da nota por foto com tela de conferência item a item antes de salvar. Fechamento do dia com receita, custo do vendido, compras, lucro e caixa, e gráfico de 7, 14 ou 30 dias. Distinção explícita entre custo apurado e custo apenas estimado. Contas separadas por usuário, com isolamento de dados no banco. |
| O que ainda não está representado | Uso continuado em dias reais de operação: o protótipo foi verificado pela equipe, não por semanas de balcão. Ajuste da leitura automática aos cupons dos fornecedores específicos da proprietária. Roteiro de uso escrito na linguagem dela. Comportamento com volume acumulado de vários meses de histórico. Aplicativo instalável pelas lojas, que está fora do escopo. |

INSIRA AQUI, OU EM ANEXO, O PROTÓTIPO INICIAL. Caso o protótipo seja externo (Figma, planilha online, repositório, página etc.), informe o link e garanta acesso ao professor.

18. Primeiro feedback do MEI sobre o protótipo

Preencha quando já houver oportunidade de apresentar o protótipo ao demandante. Se ainda não ocorreu, registre a previsão de validação.

| Protótipo apresentado ao MEI? | ☐ Sim ☐ Não |
| --- | --- |
| Data | ____ / ____ / ______ |
| O que o MEI compreendeu/aprovou | «PREENCHER: preencher após a apresentação do protótipo à proprietária» |
| Dificuldades ou dúvidas percebidas | «PREENCHER: preencher após a apresentação do protótipo à proprietária» |
| Mudanças solicitadas | «PREENCHER: preencher após a apresentação do protótipo à proprietária» |
| Mudanças que a equipe pretende incorporar | «PREENCHER: preencher após a apresentação do protótipo à proprietária» |
| Se ainda não apresentado, data prevista | ____ / ____ / ______ |

19. Síntese executiva da proposta

Em poucas linhas, apresente a proposta como se fosse explicá-la a alguém que precisa decidir se o projeto está pronto para seguir para desenvolvimento.

A proposta é um aplicativo de celular e navegador que responde, ao final de cada dia, quanto a lanchonete vendeu, quanto aquilo custou e quanto sobrou — usando o preço efetivamente pago nas compras, e não uma estimativa. O custo de cada produto é calculado a partir da receita cadastrada e da média ponderada das compras, de modo que acompanha a variação de preço dos insumos.

O que torna a proposta executável é a redução do esforço de registro, que é a causa mais provável de abandono: a venda é lançada com um toque durante o atendimento, e a compra é lançada fotografando a nota do mercado, cuja leitura é feita por inteligência artificial e apresentada para conferência antes de salvar. Toda a aritmética de estoque e custo é executada no banco de dados, garantindo que a foto e o lançamento manual produzam o mesmo resultado.

O protótipo já está publicado e funcional, com as quatro telas navegáveis, dados reais em banco e contas isoladas por usuário. O que falta é validação em dias reais de operação com a proprietária, ajuste da leitura aos cupons dos fornecedores dela e o roteiro de uso — trabalho previsto no cronograma até a entrega final.

Checklist antes do envio

| ☐ | O título, o demandante e o problema validado estão claramente identificados? |
| --- | --- |
| ☐ | Objetivo geral e objetivos específicos estão claros? |
| ☐ | A solução e seu funcionamento estão descritos de forma compreensível? |
| ☐ | Usuários e contexto de uso foram identificados? |
| ☐ | O escopo e os itens fora do escopo estão explícitos? |
| ☐ | Requisitos, funcionalidades/componentes e tecnologias foram definidos? |
| ☐ | As entregas, o cronograma e os recursos necessários são viáveis? |
| ☐ | Riscos e critérios de aceite foram definidos? |
| ☐ | As responsabilidades da equipe e do MEI estão claras? |
| ☐ | O protótipo foi disponibilizado e o feedback do MEI foi registrado ou planejado? |